## 填写模板
数字展厅项目启动计划表
用于首次项目会确认目标、范围、素材责任、排期和下一步行动。
使用说明
建议在启动会前预填，会议中只确认关键决策和责任人，避免把启动会变成资料追问会。
阶段 | 任务 | 关键输入 | 阶段输出 | 主确认项 | 补充确认项 | 确认口径 | 当前状态 | 计划完成时间 | 备注
目标与范围 | 确认数字展厅业务目标和第一版边界 | 业务目标、目标受众、主要入口、期望行动 | 项目目标说明、首版范围、暂缓需求清单 | 项目目标与首版范围 | 受众、CTA 和公开边界 | 目标、受众、CTA 和首版边界已确认 | 待填写 | 待填写 | 先确认为什么做，再讨论空间和视觉
目标与范围 | 确认客户决策阶段和主要使用场景 | 官网入口、客户拜访、展会二维码、远程会议、招商推介、渠道培训 | 使用场景清单和优先级 | 使用场景和入口 | 讲解方式和下一步动作 | 每个场景都有入口、讲解方式和下一步动作 | 待填写 | 待填写 | 避免一个展厅平均服务所有场景
素材与公开边界 | 完成素材成熟度判断 | 素材准备清单、现有资料、缺口、授权状态 | 可启动基础版/分阶段启动/先补资料的判断 | 素材成熟度 | 公开边界和增强项 | 必备资料、可后补资料和增强项已分清 | 待填写 | 待填写 | 承接素材准备清单
素材与公开边界 | 确认禁止公开内容 | 产品参数、内部结构、客户信息、案例数据、肖像人声和 AI 讲解资料 | 禁止公开清单、需匿名处理清单 | 禁止公开范围 | 授权和敏感信息边界 | 敏感内容和授权边界已标记 | 待填写 | 待填写 | 未确认授权不进入上线版本
信息架构 | 拆分展区和内容层级 | 重点产品、核心方案、案例、资质、资料下载、咨询入口 | 展区结构草案、一级/二级/按需内容清单 | 展区任务 | 客户理解路径 | 每个展区都有客户要解决的问题 | 待填写 | 待填写 | 展区数量由理解任务决定
信息架构 | 确认主路线和自由入口 | 客户旅程、客户讲解路径、重点产品顺序 | 参观动线图、自由探索入口、关键 CTA 位置 | 主路线和 CTA | 重点产品顺序 | 首次访问者能理解先看什么和下一步做什么 | 待填写 | 待填写 | 不要只把 CTA 放在页面最后
空间与交互 | 确认空间风格和承载方式 | 品牌规范、视觉素材、内容层级、设备性能要求 | 空间方向、重点展区、热点、视频、模型和下载范围 | 空间风格 | 内容承载方式 | 空间与交互服务内容，不为了炫技增加复杂度 | 待填写 | 待填写 | 视觉方向确认后再进入大规模制作
空间与交互 | 确认 3D 模型和动画复杂度 | 现有模型、CAD、结构图、图片、视频、保密要求 | 模型清单、轻量化要求、动画和交互优先级 | 模型和动画复杂度 | 轻量化与保密边界 | 首版模型和可后补模型已区分 | 待填写 | 待填写 | 复杂度影响范围、周期和预算
内容制作 | 整理文案、图片、视频和下载资料 | 企业介绍、产品文案、案例、资质、视频、手册 | 可录入内容包、需改写内容、待补素材清单 | 内容版本 | 公开授权和视觉一致性 | 文案、图片、视频和下载文件版本已确认 | 待填写 | 待填写 | 避免上线前反复替换版本
内容制作 | 阶段性审核重点展区 | 重点展区初版、热点内容、讲解词、CTA | 修改意见、确认记录、剩余问题清单 | 阶段检查 | 剩余问题清单 | 客户能看懂，专业表达不失真，品牌表达一致 | 待填写 | 待填写 | 分阶段审核比最后集中返工更稳
测试检查 | 完成浏览器和移动端测试 | 测试地址、测试设备、页面清单、下载和表单入口 | 问题清单、修复动作、复测结果 | 测试范围 | 问题修复和复测结果 | 桌面、移动、主要浏览器、链接、下载和表单已检查 | 待填写 | 待填写 | 正式上线前需复测关键路径
测试检查 | 完成内容和转化检查 | 最终文案、图片、视频、CTA、统计事件和线索接收方式 | 上线确认记录、数据追踪确认、线索承接确认 | 内容准确性 | CTA 和线索承接 | 内容准确、CTA 可用、线索承接方式明确 | 待填写 | 待填写 | 不能只验视觉效果
上线运营 | 确认发布入口和客户沟通使用方式 | 官网入口、公众号菜单、客户沟通资料、展会二维码、邮件签名 | 发布入口清单、客户沟通发送顺序、讲解口径 | 发布入口 | 客户沟通发送顺序 | 上线后沟通口径清楚，知道何时发、怎么讲、如何跟进 | 待填写 | 待填写 | 资源中心母稿可拆到多个渠道
上线运营 | 建立更新和复盘机制 | 访问、点击、下载、表单、客户反馈和客户问题 | 7天/30天复盘记录、下轮更新清单 | 复盘机制 | 内容更新清单 | 有人看数据、收反馈、更新内容 | 待填写 | 待填写 | 把展厅当作长期资产运营
提示：这份模板用于启动沟通和项目准备，不要求一次填完；不确定的内容可以先留空，在方案沟通中补充确认。

## 填写说明
数字展厅项目启动计划表｜填写说明
适用业务线 | 数字展厅
使用对象 | 企业市场、品牌、活动、展厅、数字人项目负责人
填写方式 | 优先填写已确定信息，暂不确定的内容可留空或标注“待确认”。
沟通建议 | 下载后可作为方案沟通附件，也可在项目启动会中逐项确认。
注意事项 | 涉及报价、周期、功能边界和合规事项时，以正式项目方案和双方确认为准。
品牌 | CG MATRIX